## Backlog
Release | Épica | Nombre de épica | ID | Historia | SP | Criterio de aceptación | Traza RN / INV | Depende de | Generación IA | Prioridad
R0 Fundación | E01 | Plataforma y entornos | US-001 | Monorepo, CI y verificación estática | 5 | El pipeline compila backend y frontend; LINT-003/004/005 bloquean la fusión; el esquema se ejecuta con cero errores en cada integración | BR-05, BR-08 | — | Permitida | Crítica
R0 Fundación | E01 | Plataforma y entornos | US-002 | Entornos dev, staging y producción con gestión de secretos | 8 | Tres entornos aislados; ningún secreto en repositorio; rotación documentada | RN-223 | US-001 | Permitida | Crítica
R0 Fundación | E01 | Plataforma y entornos | US-003 | Datos semilla anonimizados para entornos no productivos | 5 | Ningún entorno distinto de producción contiene datos personales reales | RN-223 | US-002 | Permitida | Alta
R0 Fundación | E01 | Plataforma y entornos | US-004 | Presupuesto de rendimiento y matriz de compatibilidad en CI | 3 | Falla la integración si LCP supera 2,5 s o el bundle inicial supera 200 KB | RN-211, RN-212 | US-001 | Permitida | Alta
R0 Fundación | E02 | Esquema y migraciones | US-005 | Migraciones 001 a 013: dominios, roles, mercado, identidad, cliente, sorteo, premio, registrables, orden, pago, ticket, sorteo ejecutado, resolución | 8 | Se ejecutan en orden con cero errores; los roles existen antes de las revocaciones | RN-219 a RN-222 | US-001 | Permitida | Crítica
R0 Fundación | E02 | Esquema y migraciones | US-006 | Migraciones 014 a 026: controversias, contabilidad, liquidación, saldo, cumplimiento, protección, analítica, alarmas, auditoría, growth, acceso, particiones, semilla | 5 | 114 tablas creadas; 8 tipos de sorteo sembrados; cuentas contables por moneda | RN-219, RN-14-bis | US-005 | Permitida | Crítica
R0 Fundación | E02 | Esquema y migraciones | US-007 | Particionamiento y job de creación anticipada | 5 | Particiones del mes siguiente creadas con 30 días de antelación; su ausencia genera alarma alta | RN-222 | US-006 | Permitida | Alta
R0 Fundación | E03 | Identidad y autenticación | US-008 | Registro con unicidad de documento, correo y teléfono | 5 | Un documento corresponde a un solo usuario activo; el intento duplicado genera evento de riesgo | INV-08, RN-115 | US-006 | Permitida | Crítica
R0 Fundación | E03 | Identidad y autenticación | US-009 | Verificación de contacto y declaración de edad | 3 | Registro rechazado si es menor; documento bloqueado permanentemente | RN-119 | US-008 | Permitida | Crítica
R0 Fundación | E03 | Identidad y autenticación | US-010 | Autenticación con testigo portable y renovación rotatoria | 5 | Nunca solo por cookie; la reutilización revoca la familia y genera evento de riesgo | RN-213 | US-008 | Permitida | Crítica
R0 Fundación | E03 | Identidad y autenticación | US-011 | Verificación de identidad con prueba de vida antes de la primera compra | 5 | Sin verificación no hay compra; la navegación no se bloquea | RN-116, RN-117, RN-003 | US-010 | Permitida | Crítica
R0 Fundación | E03 | Identidad y autenticación | US-012 | Vigencia documental con aviso y bloqueo parcial | 3 | Aviso a 30 días; con documento vencido puede reclamar premios y usar saldo, no comprar | RN-124, RN-125 | US-011 | Permitida | Alta
R0 Fundación | E04 | Control de acceso y separación de funciones | US-013 | Motor de subroles con 21 subroles y asignación auditable | 8 | Toda asignación registra actor y motivo; MFA obligatorio en subroles internos | RN-05, RN-06 | US-006 | Permitida | Crítica
R0 Fundación | E04 | Control de acceso y separación de funciones | US-014 | Incompatibilidades de asignación INC-01 a INC-05 e INC-11 | 5 | Asignar un subrol incompatible devuelve ERR_RBAC_INCOMPATIBLE_SUBROLE | INC-01 a INC-05, INC-11 | US-013 | **Prohibida** | Crítica
R0 Fundación | E04 | Control de acceso y separación de funciones | US-015 | Incompatibilidades de ejecución INC-06 a INC-10 y segunda firma | 8 | Quien valoró no atesta; quien atestó no adjudica; la segunda firma exige otra persona y otro subrol | INC-06 a INC-10 | US-013 | **Prohibida** | Crítica
R0 Fundación | E05 | Observabilidad y auditoría | US-016 | Traza extremo a extremo y consulta por identificador | 5 | La consulta por traza reconstruye la línea de tiempo completa | RN-205 | US-006 | Permitida | Crítica
R0 Fundación | E05 | Observabilidad y auditoría | US-017 | Auditoría inmutable con encadenamiento por hash | 5 | Sin UPDATE ni DELETE para la aplicación; acciones críticas encadenadas | RN-203 | US-016 | Permitida | Crítica
R0 Fundación | E05 | Observabilidad y auditoría | US-018 | Cola de emergencia de auditoría y bandeja de salida | 3 | Un fallo de auditoría nunca revierte un cobro exitoso; el evento entra en cola con alarma | RN-204 | US-017 | Permitida | Crítica
R0 Fundación | E06 | Configuración por mercado | US-019 | market_config versionado con vigencia y aprobación | 5 | Un sorteo se rige por la versión vigente el día de su publicación | INV-15, RN-176 | US-006 | Permitida | Crítica
R0 Fundación | E06 | Configuración por mercado | US-020 | Interfaces con adaptador para identidad, pagos, comprobantes y registro | 3 | La elección es dato; la integración es código | RN-177, INV-29 | US-019 | Permitida | Alta
R1 Núcleo transaccional | E07 | Dominio de sorteo y FSM | US-021 | Máquina de estados única con punto de entrada exclusivo | 13 | No existe otra ruta para cambiar el estado; toda transición valida subrol, guarda, motivo y segunda firma | RN-09, RN-10 | US-006, US-015 | Permitida | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E07 | Dominio de sorteo y FSM | US-022 | Registro de transiciones y publicación de eventos | 8 | Cada transición registra actor, motivo, traza y sello de servidor; publica en la bandeja de salida | RN-09, RN-202 | US-021 | Permitida | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E08 | Tipos T1 a T8 y capacidades | US-023 | Semilla de los ocho tipos y restricciones de coherencia | 8 | T8 exige tipo base y ningún otro lo admite; T2 exige umbral; T3 y T5 exigen cierre | RN-14-bis, RN-14-ter | US-006 | Permitida | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E08 | Tipos T1 a T8 y capacidades | US-024 | Capacidades por cliente y por mercado | 5 | Un tipo deshabilitado no aparece en el asistente de creación | RN-12, BR-07 | US-023 | Permitida | Alta
R1 Núcleo transaccional | E09 | Premio y gate de valoración | US-025 | Categorías de premio y checklist de evidencia por categoría | 8 | Lista cerrada por categoría; sin campo otros | RN-15 a RN-17 | US-006 | Permitida | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E09 | Premio y gate de valoración | US-026 | Regla de desviación automática y bandas de aprobación | 8 | Desviación superior al 50 % produce rechazo automático no anulable | RN-20 a RN-23 | US-025 | Permitida | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E09 | Premio y gate de valoración | US-027 | Código del día y verificación en imágenes | 5 | Vigencia de 72 horas; su ausencia impide aprobar la valoración | RN-24 | US-025 | Permitida | Alta
R1 Núcleo transaccional | E09 | Premio y gate de valoración | US-028 | Verificaciones externas: comprobante, identificador de equipo y referencias de mercado | 8 | Referencias con antigüedad no mayor a 30 días, recalculada por job | RN-19 (L3), §7.5 PRD | US-020, US-026 | Permitida | Alta
R1 Núcleo transaccional | E09 | Premio y gate de valoración | US-029 | Excepciones de valoración con segunda firma y reporte | 5 | Motivo de al menos 50 caracteres; segunda firma de otra persona | RN-22, INC-09 | US-026, US-015 | **Prohibida** | Alta
R1 Núcleo transaccional | E10 | Catálogo, detalle y simulador | US-030 | Sistema de diseño e implementación de tokens | 13 | Tokens de L4; contraste AA verificado; composición probada al 150 % de longitud | L4 §2, RN-181 | US-001 | Permitida | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E10 | Catálogo, detalle y simulador | US-031 | Verified Opportunity Card con seis ranuras | 8 | Sin costo, probabilidad y evidencia el componente no compila | L4 §5.1, LINT-002 | US-030 | Permitida | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E10 | Catálogo, detalle y simulador | US-032 | Catálogo y búsqueda con ordenamiento explicable | 5 | Todo ordenamiento expone su criterio en una interacción | RN-188, LINT-006 | US-031 | Permitida | Alta
R1 Núcleo transaccional | E10 | Catálogo, detalle y simulador | US-033 | Detalle de oportunidad con bloque de decisión previo al CTA | 8 | El CTA no se renderiza antes de que costo, probabilidad y pool hayan sido visibles | L4 PU03-01, P1 | US-031 | Permitida | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E10 | Catálogo, detalle y simulador | US-034 | Simulador público de recaudación sin registro | 5 | Usa la fórmula real; muestra bruto, comisión, neto, tickets y plazo estimado hasta el cobro | RN-39, RN-105 | US-030 | Permitida | Alta
R1 Núcleo transaccional | E11 | Compra, idempotencia e inventario | US-035 | Orden con clave de idempotencia provista por el cliente | 8 | Dos compras legítimas idénticas separadas en el tiempo producen dos órdenes | RN-52, RN-53 | US-006 | **Prohibida** | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E11 | Compra, idempotencia e inventario | US-036 | Reserva atómica de inventario y expiración | 8 | Cincuenta solicitudes simultáneas por los últimos tres tickets emiten exactamente tres | RN-54, RN-55 | US-035 | **Prohibida** | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E11 | Compra, idempotencia e inventario | US-037 | Límite de concentración y prohibición de autocompra | 5 | Ningún participante supera el 30 %; el organizador no compra en su sorteo | INV-13, RN-150 | US-036 | Permitida | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E11 | Compra, idempotencia e inventario | US-038 | Superficie de compra con revisión previa y recuperación de estado | 8 | El retroceso no pierde datos; al reconectar se recupera el estado real | L4 CS-01, RN-218 | US-030, US-035 | Permitida | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E11 | Compra, idempotencia e inventario | US-039 | Importe mínimo por operación y validación ordenada | 5 | El orden de validación va de prohibición absoluta a disponibilidad | RN-42, §11.2 L3 | US-038 | Permitida | Alta
R1 Núcleo transaccional | E12 | Pagos y conciliación | US-040 | Adaptador de proveedor: preferencia, cobro y retorno | 8 | Interfaz común; el mercado elige el adaptador | RN-177 | US-020, US-035 | Permitida | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E12 | Pagos y conciliación | US-041 | Webhooks con firma, ventana anti repetición y deduplicación global | 8 | El mismo evento en dos meses distintos se procesa una sola vez | RN-57, RN-58 | US-040 | **Prohibida** | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E12 | Pagos y conciliación | US-042 | Monotonía de estado y cola de excepciones | 5 | Un evento tardío no retrocede un estado avanzado | RN-59, RN-60 | US-041 | **Prohibida** | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E12 | Pagos y conciliación | US-043 | Conciliación diaria con emparejamiento y plazo de resolución | 8 | Toda excepción sin resolver genera alarma | RN-47 | US-042 | Permitida | Alta
R1 Núcleo transaccional | E12 | Pagos y conciliación | US-044 | Contracargos sin invalidación retroactiva de tickets | 5 | Un contracargo no invalida tickets de un sorteo ya ejecutado | RN-61 a RN-63 | US-043 | **Prohibida** | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E13 | Tickets y pool | US-045 | Emisión con numeración correlativa al confirmar el pago | 8 | No existe ticket emitido sin orden pagada; el contador nunca decrece | INV-09, INV-11 | US-036, US-041 | **Prohibida** | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E13 | Tickets y pool | US-046 | Mis tickets con probabilidad y aviso de independencia | 5 | El aviso es persistente y no descartable | RN-138, L4 §6.5 | US-045, US-030 | Permitida | Alta
R1 Núcleo transaccional | E14 | Motor de sorteo y verificación pública | US-047 | Serialización canónica del pool con vectores de prueba | 8 | Los cinco vectores de L3 §5.7 se reproducen exactamente | RN-66 | US-045 | **Prohibida** | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E14 | Motor de sorteo y verificación pública | US-048 | Compromiso con baliza de ronda futura y propiedad intrínseca | 8 | Una ronda anterior a la publicación es rechazada por el esquema | INV-18, INV-18-bis | US-047 | **Prohibida** | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E14 | Motor de sorteo y verificación pública | US-049 | Ejecución con selección sin reemplazo y unicidad | 8 | Dos ejecuciones simultáneas: una persiste, la otra recibe error | INV-19, RN-69 a RN-71 | US-048 | **Prohibida** | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E14 | Motor de sorteo y verificación pública | US-050 | Verificación pública contra la fuente de baliza | 5 | El verificador consulta la fuente directamente; implementación escrita por persona distinta | RN-67, RN-67-bis | US-049 | **Prohibida** | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E14 | Motor de sorteo y verificación pública | US-051 | Página pública de prueba, indexable y sin identidad | 5 | Muestra números de ticket; nunca identidad ni concentración | RN-68, R-10 | US-050, US-030 | Permitida | Alta
R1 Núcleo transaccional | E15 | Contabilidad de partida doble | US-052 | Plan de cuentas por moneda y función de asiento balanceado | 8 | Un asiento descuadrado aborta la transacción completa | INV-10, RN-43, RN-44 | US-006 | **Prohibida** | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E15 | Contabilidad de partida doble | US-053 | Transacciones canónicas T-01 a T-14 con impuesto incluido | 8 | El neto del organizador es el 80 % sea cual sea el régimen tributario | INV-34 a INV-36, RN-40-bis | US-052 | **Prohibida** | Crítica
R1 Núcleo transaccional | E15 | Contabilidad de partida doble | US-054 | Verificación diaria de los siete invariantes contables | 5 | Toda divergencia genera alarma de severidad alta | RN-48, L3 §6.4 | US-053 | **Prohibida** | Crítica
R2 Confianza y resolución | E16 | Sala de resolución | US-055 | Creación automática, participación y cola en solo lectura | 8 | El organizador entra solo cuando el ganador reclama y consiente | RN-72 a RN-74 | US-049 | Permitida | Crítica
R2 Confianza y resolución | E16 | Sala de resolución | US-056 | Mensajes de solo agregación con secuencia global y cadena de hashes | 13 | Una sala que cruza de mes no repite secuencia; la cadena permanece continua | RN-75 a RN-77 | US-055 | **Prohibida** | Crítica
R2 Confianza y resolución | E16 | Sala de resolución | US-057 | Evidencia con hash, antivirus y direcciones firmadas | 8 | Todo adjunto validado y almacenado con expiración corta | RN-78 | US-056 | Permitida | Alta
R2 Confianza y resolución | E16 | Sala de resolución | US-058 | Minimización de datos y exportación forense firmada | 5 | Nombre e inicial; nunca documento, correo ni teléfono | RN-80, RN-82, RN-83 | US-057 | Permitida | Alta
R2 Confianza y resolución | E17 | Atestación y evidencia | US-059 | Jerarquía de fuerza probatoria clasificada por el sistema | 5 | La fuerza la determina la regla, no el agente | L3 §3.7, RN-90 | US-057 | Permitida | Alta
R2 Confianza y resolución | E17 | Atestación y evidencia | US-060 | Atestación que alimenta el gate G2 sin mover dinero | 8 | SUPPORT atesta un hecho; ningún rol completa solo la cadena al desembolso | INV-07, INV-21 | US-059, US-015 | **Prohibida** | Crítica
R2 Confianza y resolución | E17 | Atestación y evidencia | US-061 | Motor de plazos con pausas, extensiones y feriados | 8 | Toda extensión se notifica a todos los participantes, no solo al ganador | RN-86 a RN-89 | US-060 | Permitida | Alta
R2 Confianza y resolución | E18 | Controversias y adjudicación | US-062 | Reclamo estructurado con motivo cerrado y evidencia obligatoria | 5 | Sin motivo tipificado y sin evidencia no se abre controversia | RN-92, L4 DF-01 | US-059 | Permitida | Alta
R2 Confianza y resolución | E18 | Controversias y adjudicación | US-063 | Inversión de carga de la prueba y escalamiento | 8 | Evidencia fuerte del organizador escala a adjudicación; ningún caso se resuelve por afirmación | RN-90, RN-91, INV-22 | US-062 | Permitida | Crítica
R2 Confianza y resolución | E18 | Controversias y adjudicación | US-064 | Controles de canal: contacto externo y oferta monetaria | 5 | El envío se bloquea con mensaje neutro y genera evento de riesgo | RN-93, RN-94 | US-056 | Permitida | Crítica
R2 Confianza y resolución | E18 | Controversias y adjudicación | US-065 | Adjudicación motivada con reputación bidireccional | 3 | Quien adjudica no atestó; el reclamo de mala fe penaliza al usuario | INC-08, RN-95 a RN-99 | US-063 | **Prohibida** | Alta
R2 Confianza y resolución | E19 | Liquidación y gates | US-066 | Evaluación determinista de los seis gates | 13 | Ninguna liquidación alcanza pagada sin los seis; impuesto por esquema | INV-23, RN-101 | US-060, US-053 | **Prohibida** | Crítica
R2 Confianza y resolución | E19 | Liquidación y gates | US-067 | Retención por contracargo y reserva | 8 | Reserva retenida hasta el vencimiento de la ventana extendida | RN-103, RN-104 | US-066 | **Prohibida** | Crítica
R2 Confianza y resolución | E19 | Liquidación y gates | US-068 | Ejecución de pago en lote y caso a caso con segunda firma | 8 | Datos de cobro verificados y a nombre del titular del KYB | RN-49 a RN-51 | US-067, US-015 | **Prohibida** | Crítica
R2 Confianza y resolución | E19 | Liquidación y gates | US-069 | Panel de liquidaciones con estado retenido, motivo y fecha | 5 | El estado retenido siempre con motivo y fecha estimada | RN-102, L4 ST-01 | US-068, US-030 | Permitida | Alta
R2 Confianza y resolución | E20 | No entrega, re-sorteo y saldo | US-070 | Rutas de resolución declaradas e inmutables | 5 | La ruta la elige el organizador al crear y se publica en bases | INV-24, RN-106 | US-021 | Permitida | Crítica
R2 Confianza y resolución | E20 | No entrega, re-sorteo y saldo | US-071 | Plazos de reclamo por tramo de valor y cadencia de contacto | 5 | 7, 15 o 30 días según valor aprobado; cadencia comprimida por tramo | RN-107, RN-111 | US-070 | Permitida | Alta
R2 Confianza y resolución | E20 | No entrega, re-sorteo y saldo | US-072 | Re-sorteo con compromiso nuevo, pool derivado y máximo uno | 8 | Nuevo compromiso publicado 24 horas antes; excluye al ganador original | RN-108, INV-25 | US-049, US-070 | **Prohibida** | Crítica
R2 Confianza y resolución | E20 | No entrega, re-sorteo y saldo | US-073 | Saldo de reembolso con retiro por solicitud y KYC | 3 | No expira, no admite carga voluntaria, computa como gasto | INV-26, RN-109 | US-053 | **Prohibida** | Crítica
R3 Cumplimiento y protección | E21 | Prevención financiera | US-074 | Acumuladores multi ventana para usuario y organizador | 8 | Día, mes, año y total; el saldo de reembolso computa | RN-126, RN-141 | US-053 | Permitida | Crítica
R3 Cumplimiento y protección | E21 | Prevención financiera | US-075 | Tramos con acreditación previa, no posterior | 8 | La exigencia se solicita al alcanzar el tramo, antes de emitir tickets | INV-27, RN-140 | US-074 | Permitida | Crítica
R3 Cumplimiento y protección | E21 | Prevención financiera | US-076 | Expedientes con trazabilidad de la no decisión | 5 | Concluir que no hay problema se documenta con motivo | RN-144, RN-145 | US-075 | Permitida | Alta
R3 Cumplimiento y protección | E21 | Prevención financiera | US-077 | Reserva de comunicación sin revelar análisis | 5 | Ningún texto revela análisis ni reporte; solo requerimiento documental | RN-142, RN-143, L4 §7.5 | US-076 | Permitida | Crítica
R3 Cumplimiento y protección | E22 | Protección del usuario | US-078 | Autoexclusión irreversible durante el plazo | 8 | Sin fricción ni retención comercial; conserva historial, premios y saldo | RN-128 a RN-131 | US-006 | Permitida | Crítica
R3 Cumplimiento y protección | E22 | Protección del usuario | US-079 | Límites autoimpuestos con asimetría impuesta por esquema | 5 | Reducir aplica de inmediato; aumentar exige 24 horas | RN-132 a RN-134 | US-074 | Permitida | Crítica
R3 Cumplimiento y protección | E22 | Protección del usuario | US-080 | Panel de gasto neutro, fuera del proceso de compra | 5 | No se muestra durante el checkout; texto no culpabilizante | RN-135 a RN-137, L4 SP-02 | US-079, US-030 | Permitida | Alta
R3 Cumplimiento y protección | E22 | Protección del usuario | US-081 | Protocolo de menor detectado con posterioridad | 3 | Casuística por categoría; los tickets de sorteos ejecutados no se invalidan | RN-120 | US-078 | Permitida | Alta
R3 Cumplimiento y protección | E23 | Riesgo y antifraude | US-082 | Motor de reglas configurable con reglas como dato | 8 | Las reglas son datos, no código; seis familias | RN-146 | US-006 | Permitida | Alta
R3 Cumplimiento y protección | E23 | Riesgo y antifraude | US-083 | Correlación de dispositivo, red y medio de pago compartido | 8 | 2 usuarios normal, 3 a 4 informativa, 5 o más media con revisión | RN-121 a RN-123 | US-082 | Permitida | Alta
R3 Cumplimiento y protección | E23 | Riesgo y antifraude | US-084 | Congelamiento de cuenta sin retener derechos | 5 | El congelamiento no impide reclamar, reembolsar ni disponer del saldo | RN-151, RN-152, RN-02 | US-082 | Permitida | Crítica
R3 Cumplimiento y protección | E24 | Panel único de alarmas | US-085 | Panel único con nueve familias, dueño nominal y plazos | 8 | Toda alarma tiene una persona responsable, nunca un colectivo | RN-167 a RN-171 | US-082 | Permitida | Crítica
R3 Cumplimiento y protección | E24 | Panel único de alarmas | US-086 | Resolución con motivo obligatorio incluida la no acción | 5 | La conclusión de que no hay problema se documenta igual | RN-172 | US-085 | Permitida | Alta
R3 Cumplimiento y protección | E25 | Analítica, indicadores y encuestas | US-087 | Eventos de decisión con zona conductual y traza | 8 | Todo evento declara zona, clase, patrones y superficie | RN-165, LINT-009 | US-030 | Permitida | Alta
R3 Cumplimiento y protección | E25 | Analítica, indicadores y encuestas | US-088 | Seis indicadores con intervalo de Wilson y regla de ruptura | 8 | n≥100, límite superior bajo umbral y dos ventanas consecutivas | RN-159, RN-163 | US-087 | Permitida | Alta
R3 Cumplimiento y protección | E25 | Analítica, indicadores y encuestas | US-089 | Encuesta de 5 a 7 preguntas con muestreo adaptativo | 5 | Nunca durante el proceso de compra; objetivo 150 respuestas al mes | RN-161, RN-162 | US-088 | Permitida | Media
R4 Catálogo ampliado | E26 | Categorías P-B y P-D | US-090 | P-B bien usado con peritaje y acta de conformidad de estado | 8 | Régimen existente obligatorio; declaración jurada de estado y defectos | RN-15, RN-16 | US-025 | Permitida | Media
R4 Catálogo ampliado | E26 | Categorías P-B y P-D | US-091 | P-D servicio con puesta a disposición irrevocable | 13 | Entregado significa paquete emitido e irrevocable, no consumo | RN-15 | US-025 | Permitida | Media
R4 Catálogo ampliado | E27 | Bienes registrables P-C1 y P-C2 | US-092 | Motor de workflow por etapas con checklist cerrado | 13 | Sin avance parcial; no existe aprobar con observaciones | RN-29 a RN-33 | US-021 | Permitida | Alta
R4 Catálogo ampliado | E27 | Bienes registrables P-C1 y P-C2 | US-093 | Consulta registral directa y reconsulta periódica | 13 | La consulta la hace LIBOX; reconsulta cada 7 días durante la venta | RN-17, RN-30 | US-092, US-020 | Permitida | Alta
R4 Catálogo ampliado | E27 | Bienes registrables P-C1 y P-C2 | US-094 | Bloqueo registral con vigencia cubriendo toda la venta | 8 | Sin bloqueo vigente el sorteo no se aprueba | RN-27 | US-093 | Permitida | Alta
R4 Catálogo ampliado | E27 | Bienes registrables P-C1 y P-C2 | US-095 | Instrumento notarial sobre plantilla única versionada | 8 | No se admiten documentos aportados libremente por el organizador | RN-26 | US-092 | Permitida | Alta
R4 Catálogo ampliado | E27 | Bienes registrables P-C1 y P-C2 | US-096 | Preparación legal del ganador con derecho de rechazo | 5 | Aceptación informada de cargas y costos; puede rechazar el premio | L3 §3.3, RN-19 | US-092 | Permitida | Alta
R4 Catálogo ampliado | E27 | Bienes registrables P-C1 y P-C2 | US-097 | Transferencia, verificación de inscripción y aceptación del organizador | 8 | El organizador acepta el pago como acto propio tras la inscripción verificada | RN-28, RN-85 | US-096, US-066 | Permitida | Alta
R4 Catálogo ampliado | E28 | Tipos restantes | US-098 | T2 umbral sin cierre anticipado y T4 hitos inmutables | 8 | T2 evalúa al vencer el plazo; exactamente un hito dispara el sorteo | RN-11-bis, RN-11-ter | US-023 | Permitida | Media
R4 Catálogo ampliado | E28 | Tipos restantes | US-099 | T5 ventana corta y T6 multi ganador sin reemplazo | 8 | Duración entre mínimo y máximo del mercado; sin repetición de ganador | RN-13 | US-023, US-049 | Permitida | Media
R4 Catálogo ampliado | E28 | Tipos restantes | US-100 | T7 recurrencia con ediciones independientes y T8 modo en vivo | 5 | Cada edición con su pool y su prueba; T8 no altera la matemática | RN-11-quater, INV-17 | US-023 | Permitida | Media
R6 Crecimiento y lanzamiento | E29 | Growth y comercial | US-101 | Atribución, embudo y captura de contactos | 8 | Origen capturado en registro y compra | RN-185 | US-030 | Permitida | Media
R6 Crecimiento y lanzamiento | E29 | Growth y comercial | US-102 | Referidos con recompensa por registro verificado | 5 | Nunca por gasto del referido | RN-190 | US-101 | Permitida | Media
R6 Crecimiento y lanzamiento | E29 | Growth y comercial | US-103 | Promociones como crédito de reembolso, nunca precio diferenciado | 5 | El precio del ticket es idéntico para todos | RN-186 | US-073 | Permitida | Alta
R6 Crecimiento y lanzamiento | E29 | Growth y comercial | US-104 | Destaque etiquetado con cuota para organizadores nuevos | 5 | Toda posición pagada se identifica; el ordenamiento reserva cuota | RN-187 a RN-189 | US-032 | Permitida | Media
R6 Crecimiento y lanzamiento | E29 | Growth y comercial | US-105 | Página comercial e incorporación asistida de organizadores | 5 | Propuesta de valor y captura de contacto | RN-185 | US-034 | Permitida | Alta
R6 Crecimiento y lanzamiento | E30 | Multi mercado y suspensión | US-106 | Segundo mercado íntegramente por configuración | 8 | Abrir un mercado no requiere despliegue de software | INV-29, RN-178 | US-019 | Permitida | Media
R6 Crecimiento y lanzamiento | E30 | Multi mercado y suspensión | US-107 | Suspensión de mercado en cuatro niveles | 5 | Ningún nivel impide reclamar premio, reembolso ni disponer del saldo | INV-33, RN-182 a RN-184 | US-106 | Permitida | Alta
R6 Crecimiento y lanzamiento | E31 | Rendimiento y endurecimiento | US-108 | Diseño y ajuste móvil primero de las superficies | 13 | Compuestas desde 360 px; áreas táctiles de 44 px | RN-209, RN-210 | US-030 | Permitida | Alta
R6 Crecimiento y lanzamiento | E31 | Rendimiento y endurecimiento | US-109 | Aplicación web progresiva con manifiesto y activos | 5 | Icono enmascarable con zona segura; colores de manifiesto declarados | RN-217, VIES §11 | US-108 | Permitida | Alta
R6 Crecimiento y lanzamiento | E31 | Rendimiento y endurecimiento | US-110 | Pruebas de carga, concurrencia y endurecimiento de seguridad | 3 | Últimos tickets, webhooks duplicados y doble sorteo bajo concurrencia | L3 §14.4 | US-045 | **Prohibida** | Crítica
R6 Crecimiento y lanzamiento | E32 | Ensayo real y lanzamiento | US-111 | Ensayo con dinero real de extremo a extremo | 5 | Ciclo completo con dinero real incluida la liquidación a cuenta bancaria | RN-208 | Todas | **Prohibida** | Crítica
R6 Crecimiento y lanzamiento | E32 | Ensayo real y lanzamiento | US-112 | Runbooks, guardia y comunicación de lanzamiento | 3 | Los cuatro incidentes reales con procedimiento escrito | L3 §13.4 | US-111 | Permitida | Alta
R5 Plataforma y regímenes | E33 | Control de funciones y ventanas | US-113 | Capacidades de plataforma con resolucion restrictiva en tres capas | 8 | Apagar arriba no se revierte abajo; la capa mas restrictiva gana | INV-45, RN-06-sexies | US-019 | Permitida | Crítica
R5 Plataforma y regímenes | E33 | Control de funciones y ventanas | US-114 | Escalada de apagado por alcance y degradacion segun motivo | 8 | Causa comercial o regulatoria: las oportunidades vivas terminan. Defecto del mecanismo: se congelan antes de ejecutar | RN-06-septies, RN-06-octies | US-113 | **Prohibida** | Crítica
R5 Plataforma y regímenes | E33 | Control de funciones y ventanas | US-115 | Ventanas operativas con diferimiento en lugar de fallo | 8 | Una oportunidad fuera de ventana queda lista y se ejecuta al abrirse; se publica en bases | RN-06-nonies a RN-06-duodecies | US-021, US-113 | Permitida | Alta
R5 Plataforma y regímenes | E33 | Control de funciones y ventanas | US-116 | Registro auditable de toda conmutacion de funcion | 5 | Quien, cuando, que alcance, con que motivo y a quienes afecto | RN-06-sexies | US-113 | Permitida | Alta
R5 Plataforma y regímenes | E34 | Panel de funciones y cuentas internas | US-117 | Panel unico de funciones con vistas por subrol | 13 | Cada subrol ve lo que domina, su estado, y si puede actuar o solo escalar | RN-06-terdecies, Matriz §13 | US-113, US-030 | Permitida | Alta
R5 Plataforma y regímenes | E34 | Panel de funciones y cuentas internas | US-118 | Alta de cuenta interna con verificacion y multifactor | 8 | Correo corporativo, identidad con prueba de vida, MFA y aceptacion registrada antes de activar el subrol | RN-06-quaterdecies | US-013 | **Prohibida** | Crítica
R5 Plataforma y regímenes | E34 | Panel de funciones y cuentas internas | US-119 | Catalogo de subroles con vigencia y caducidad automatica | 8 | Un subrol temporal de auditoria externa se revoca solo al vencer | RN-06-quindecies | US-118 | **Prohibida** | Alta
R5 Plataforma y regímenes | E34 | Panel de funciones y cuentas internas | US-120 | Auditoria de consulta a datos de terceros | 5 | Toda lectura de rol interno sobre sala, expediente o documento queda registrada | RN-203-bis | US-017 | Permitida | Alta
R5 Plataforma y regímenes | E35 | Regimenes sin recaudacion | US-121 | Regimen economico y origen de premio en la oportunidad | 8 | Sin recaudacion los importes son cero y el origen de premio es obligatorio | INV-06-b, §5.5 PRD | US-021 | Permitida | Crítica
R5 Plataforma y regímenes | E35 | Regimenes sin recaudacion | US-122 | Sorteo con entrada gratuita y campana con cupo atomico | 13 | Nunca se emiten mas participaciones que el cupo; una por persona | INV-42, RN-14-quater a RN-14-octies | US-121 | **Prohibida** | Crítica
R5 Plataforma y regímenes | E35 | Regimenes sin recaudacion | US-123 | Garantia sustitutiva como condicion de publicacion | 8 | Sin recaudacion no hay escrow: la garantia es lo unico que queda | INV-06-b, RN-02-sexies | US-121 | Permitida | Crítica
R5 Plataforma y regímenes | E35 | Regimenes sin recaudacion | US-124 | Prohibicion de registrables sin recaudacion ni custodia | 5 | La clausula de custodia del instrumento notarial queda vacia sin fondos retenidos | INV-44 | US-123 | Permitida | Crítica
R5 Plataforma y regímenes | E35 | Regimenes sin recaudacion | US-125 | Verificacion diferida al reclamo en participacion gratuita | 5 | Participar exige correo y telefono unicos; la identidad se verifica al reclamar | RN-14-quinquies | US-122 | Permitida | Alta
R5 Plataforma y regímenes | E36 | Regimen promocional | US-126 | Organizador promocional sin recaudacion ni liquidacion | 8 | INV-23 no le aplica; se sustituye por cadena de conformidad | INV-43, RN-14-decies | US-121 | Permitida | Alta
R5 Plataforma y regímenes | E36 | Regimen promocional | US-127 | Plan promocional con cobro por adelantado y cupo propio | 13 | Es lo unico retenible ante incumplimiento; consume cupo dentro del limite de activas | RN-14-undecies, RN-14-duodecies | US-126 | **Prohibida** | Alta
R5 Plataforma y regímenes | E37 | Rango de recaudacion y parte relacionada | US-128 | Rango de recaudacion con cuatro zonas y alerta acumulable | 8 | Suelo 1,25x bloqueante; techo 4,0x con doble firma; banda alta genera alerta por organizador | INV-40, INV-41, RN-01-decies a terdecies | US-034 | **Prohibida** | Crítica
R5 Plataforma y regímenes | E37 | Rango de recaudacion y parte relacionada | US-129 | Regimen de parte relacionada con trato identico | 5 | Marca para auditoria; ninguna ruta de codigo le da trato distinto | INV-39, RN-02-bis a quinquies | US-013 | Permitida | Alta
R6 Crecimiento y lanzamiento | E38 | Descubrimiento y atribucion | US-130 | Directorio y perfil publico de organizador | 13 | Historial de completadas y entregadas, nivel y activas. Sin recaudacion ni identidad de participantes | PU-11, PU-12, R-10 | US-030 | Permitida | Alta
R6 Crecimiento y lanzamiento | E38 | Descubrimiento y atribucion | US-131 | Codigo de organizador y panel de atribucion | 8 | Distingue ventas de su comunidad de ventas del catalogo. Instrumenta H-07 | RN-194-ter a quinquies | US-130 | Permitida | Alta
R6 Crecimiento y lanzamiento | E38 | Descubrimiento y atribucion | US-132 | Marca compartida en la superficie de oportunidad | 3 | La oportunidad es del organizador; LIBOX visible como garante | RN-194-sexies | US-030 | Permitida | Media
R6 Crecimiento y lanzamiento | E39 | LIBOX Club | US-133 | Suscripcion con planes, alta, baja, morosidad y prorrateo | 13 | Cancelar en dos pasos o menos. Ningun plan otorga participaciones | INV-46, RN-194-nonies | US-052 | **Prohibida** | Media
R6 Crecimiento y lanzamiento | E39 | LIBOX Club | US-134 | Catalogo de aliados, beneficios y canje | 8 | Jamas descuento sobre el precio del ticket | RN-194-octies | US-133 | Permitida | Media
R6 Crecimiento y lanzamiento | E39 | LIBOX Club | US-135 | Ingreso diferido de suscripcion y plan promocional | 8 | Devengo diario y prorrateo en la baja | T-15 a T-18 | US-133, US-127 | **Prohibida** | Alta
R6 Crecimiento y lanzamiento | E39 | LIBOX Club | US-136 | Criterio doble de encendido de LIBOX Club | 2 | Aliados con beneficio activo y volumen de verificados. Ninguno se salta | RN-194-undecies | US-134 | Permitida | Media

## Resumen
LIBOX Backlog MVP V3 — Resumen de planificación
Parámetro | Valor
Equipo (personas) | 4
Velocidad por sprint (SP) | 32
Duración de sprint (semanas) | 2
Total SP del backlog | 936
Total historias | 136
Sprints necesarios | 30
Semanas | 60
Meses aproximados | 13.9
Entrega | SP | Historias | % del total
R0 Fundación | 102 | 20 | 10.9%
R1 Núcleo transaccional | 243 | 34 | 25.96%
R2 Confianza y resolución | 131 | 19 | 14%
R3 Cumplimiento y protección | 102 | 16 | 10.9%
R4 Catálogo ampliado | 97 | 11 | 10.36%
R5 Plataforma y regímenes | 136 | 17 | 14.53%
R6 Crecimiento y lanzamiento | 125 | 19 | 13.35%
Total | 936 | 136
SP con generación de IA prohibida | 261
SP de prioridad crítica | 478

## Notas
Campo | Significado
Generación IA — Prohibida | Zona crítica de L4/L3: se escribe a mano y se revisa por segunda persona. Propiedad fija, no rotatoria.
Traza RN / INV | Regla de negocio del PRD MVP V3 o invariante verificable por prueba automatizada. Sin traza la historia no entra al sprint.
SP | Estimación con factor de asistencia de IA ya aplicado por bloque. Ver Backlog V2 §1.2.
Velocidad 32 SP | 4 personas generalistas, sprint de 2 semanas. Valor de entrada, editable en azul.
Gate R1 | Ensayo en entorno controlado. Valida la lógica, no la realidad: el contracargo no puede simularse.
Gate R5 | Ensayo con dinero real. Innegociable antes de que un usuario del público pague.
Encendido progresivo | Todo tipo y categoría se construye habilitado en el modelo y apagado por configuración.